## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 17 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad | NORMAL |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (14 de 17) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (1 de 17) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 17) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (2 de 17) |  |  | ^ | 5 | (0 de 17) |  | ^ | 6 | (0 de 17) |  | ^ | 7 | (0 de 17) |  | ^ | 8 | (0 de 17) | ^ | 9 | (0 de 17) | ^ | 10 | (0 de 17) | ^
| Tarea 21: | TAREA21 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
| Descripción: | Alinear el documento a las normas académicas establecidas. | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Clasificar los requisitos en funcionales (qué hace la aplicación) y no funcionales (rendimiento, usabilidad, seguridad). | #VALUE!
| Inicio: | 2025-03-11 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-08-29 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-03-15 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-08-31 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-08-31 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia |  |  |  | Asignado: | 0 | [8 empty] | Asignado: | Alejandro Sarmiento
|  |  | #VALUE! | [14 empty] | #VALUE!
| Tarea 20: | TAREA20 | #VALUE! | [12 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
| Descripción: | Recibir retroalimentación y realizar correcciones finales. | #VALUE! | [12 empty] | Descripción: | Reunir información a través de una reunión con las UTICS de que es lo que se requiere. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-03-05 | #VALUE! | [12 empty] | Inicio: | 2024-08-29 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-03-10 | #VALUE! | [12 empty] | Previsto: | 2024-08-30 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [12 empty] | Final: | 2024-08-30 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [12 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [12 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Sarmiento | [13 empty] | Asignado: | Denisse Mejia
#VALUE!
| Tarea 19: | TAREA19 | #VALUE!
| Descripción: | Incluir hallazgos principales y sugerencias para futuros desarrollos. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-03-02 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-03-04 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia
#VALUE!
| Tarea 18: | TAREA18 | #VALUE!
| Descripción: | Describe el proceso de creación de la aplicación y los resultados de pruebas y validación. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-27 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-03-01 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Sarmiento
#VALUE!
| Tarea 17: | TAREA17 | #VALUE!
| Descripción: | Explicar la metodología de desarrollo utilizada, como Scrum o Kanban. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-24 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-02-26 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia
#VALUE!
| Tarea 16: | TAREA16 | #VALUE!
| Descripción: | Presentar conceptos y estudios previos relevantes. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-21 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-02-23 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Sarmiento
#VALUE!
| Tarea 15: | TAREA15 | #VALUE!
| Descripción: | Plantear el problema, justificar la aplicación y definir los objetivos. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-18 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-02-20 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia
#VALUE!
| Tarea 13: | TAREA13 | #VALUE!
| Descripción: | Asegurar que cada parte funcione bien individualmente y en conjunto. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-06 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-02-11 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia
#VALUE!
| Tarea 12: | TAREA12 | #VALUE!
| Descripción: | Integrar cada módulo y hacer pruebas básicas para verificar la funcionalidad. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-01-31 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-02-05 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Sarmiento
#VALUE!
| Tarea 11: | TAREA11 | #VALUE!
| Descripción: | Programar la interfaz de usuario y conectar las API. | #VALUE!
| Inicio: | 2025-01-11 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia
#VALUE!
| Tarea 10: | TAREA10 | #VALUE!
| Descripción: | Crear las API y base de datos según los requisitos. | #VALUE!
| Inicio: | 2024-12-06 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-01-10 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Sarmiento
#VALUE!
| Tarea 9: | TAREA9 | #VALUE!
| Descripción: | Instalar herramientas necesarias como IDE, emuladores y control de versiones. | #VALUE!
| Inicio: | 2024-12-03 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-12-06 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia
#VALUE!
| Tarea 8: | TAREA8 | #VALUE!
| Descripción: | Crear wireframes o maquetas de la interfaz de usuario para recibir retroalimentación. | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-29 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-12-02 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Sarmiento
#VALUE!
| Tarea 5: | TAREA5 | #VALUE!
| Descripción: | Asegurar que los cambios realizados en la web sean estables y funcionales. | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | TAREA1 | Reunir información a través de una reunión con las UTICS de que es lo que se requiere. | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 días | 0 días | Denisse Mejia | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | TAREA2 | Clasificar los requisitos en funcionales (qué hace la aplicación) y no funcionales (rendimiento, usabilidad, seguridad). | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 3 días | 0 días | Alejandro Sarmiento | Tarea 2
EN PROGRESO | URGENTE | TAREA3 | Documentar claramente todos los requisitos, creando un documento de especificaciones. | 2024-11-05 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 16 días | 5 días | Denisse Mejia | Tarea 3
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA4 | Realizar ajustes en la lógica de backend o frontend, interfaces o funciones específicas. | 2024-11-06 | 2024-11-19 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 4
POR HACER | NORMAL | TAREA5 | Asegurar que los cambios realizados en la web sean estables y funcionales. | 2024-11-20 | 2024-11-21 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 5
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA6 | Elegir la estructura de la aplicación, como arquitectura de capas o basada en microservicios. | 2024-11-22 | 2024-11-25 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 6
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA7 | Definir la estructura de la base de datos y las relaciones entre entidades. | 2024-11-26 | 2024-11-28 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 7
POR HACER | NORMAL | TAREA8 | Crear wireframes o maquetas de la interfaz de usuario para recibir retroalimentación. | 2024-11-29 | 2024-12-02 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 8
POR HACER | NORMAL | TAREA9 | Instalar herramientas necesarias como IDE, emuladores y control de versiones. | 2024-12-03 | 2024-12-06 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 9
POR HACER | NORMAL | TAREA10 | Crear las API y base de datos según los requisitos. | 2024-12-06 | 2025-01-10 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 10
POR HACER | NORMAL | TAREA11 | Programar la interfaz de usuario y conectar las API. | 2025-01-11 | 2025-01-30 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 11
POR HACER | NORMAL | TAREA12 | Integrar cada módulo y hacer pruebas básicas para verificar la funcionalidad. | 2025-01-31 | 2025-02-05 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 12
POR HACER | NORMAL | TAREA13 | Asegurar que cada parte funcione bien individualmente y en conjunto. | 2025-02-06 | 2025-02-11 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 13
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA14 | Probar con usuarios reales para obtener retroalimentación sobre funcionalidad y experiencia. | 2025-02-12 | 2025-02-15 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 14
POR HACER | NORMAL | TAREA15 | Plantear el problema, justificar la aplicación y definir los objetivos. | 2025-02-18 | 2025-02-20 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 15
POR HACER | NORMAL | TAREA16 | Presentar conceptos y estudios previos relevantes. | 2025-02-21 | 2025-02-23 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 16
POR HACER | NORMAL | TAREA17 | Explicar la metodología de desarrollo utilizada, como Scrum o Kanban. | 2025-02-24 | 2025-02-26 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 17
POR HACER | NORMAL | TAREA18 | Describe el proceso de creación de la aplicación y los resultados de pruebas y validación. | 2025-02-27 | 2025-03-01 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 18
POR HACER | NORMAL | TAREA19 | Incluir hallazgos principales y sugerencias para futuros desarrollos. | 2025-03-02 | 2025-03-04 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 19
POR HACER | NORMAL | TAREA20 | Recibir retroalimentación y realizar correcciones finales. | 2025-03-05 | 2025-03-10 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 20
POR HACER | NORMAL | TAREA21 | Alinear el documento a las normas académicas establecidas. | 2025-03-11 | 2025-03-15 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 21
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA22 | Crear la presentación y practicar la exposición. | 2025-03-16 | 2025-03-20 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 22
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Denisse Mejia | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Alejandro Sarmiento | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  |  | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
|  |  |  | Final | 5
|  |  |  | Duración | 6
|  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 3 | 2 | 1 | 0
Tarea 4 | 2 | 2 | 0
Tarea 5 | 1 | 3 | 1 | C-123 | [9 empty] | C-123 | C123:C130
Tarea 6 | 1 | 2 | 0
Tarea 7 | 1 | 2 | 0
Tarea 8 | 1 | 3 | 1 | C-114 | [9 empty] | C-114 | C114:C121
Tarea 9 | 1 | 3 | 1 | C-105 | [9 empty] | C-105 | C105:C112
Tarea 10 | 1 | 3 | 1 | C-96 | [9 empty] | C-96 | C96:C103
Tarea 11 | 1 | 3 | 1 | C-87 | [9 empty] | C-87 | C87:C94
Tarea 12 | 1 | 3 | 1 | C-78 | [9 empty] | C-78 | C78:C85
Tarea 13 | 1 | 3 | 1 | C-69 | [9 empty] | C-69 | C69:C76
Tarea 14 | 1 | 2 | 0
Tarea 15 | 1 | 3 | 1 | C-60 | [9 empty] | C-60 | C60:C67
Tarea 16 | 1 | 3 | 1 | C-51 | [9 empty] | C-51 | C51:C58
Tarea 17 | 1 | 3 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 18 | 1 | 3 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 19 | 1 | 3 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 20 | 1 | 3 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 21 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
Tarea 22 | 1 | 2 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 |  | ^ | 6 |  | ^ | 7 |  | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 21 | 1 | 3-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 2 | 3-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 3 | 3-3 |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | 1 | 21 | 4 | 3-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 5 | 3-5 |  | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 21 | 6 | 3-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
8 | 1 | 21 | 7 | 3-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
9 | 1 | 21 | 8 | 3-8 |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 | 1 | 21 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | 2 | 20 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 2 | 20 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
13 | 2 | 20 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 20 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
15 | 2 | 20 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
16 | 2 | 20 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | 2 | 20 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | 2 | 20 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
19 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
20 | 3 | 19 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
21 | 3 | 19 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 19 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 19 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 19 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 19 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 19 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 19 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 19 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 18 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 17 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 16 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 15 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 13 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 12 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 2 | 3-2 | 84 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 11 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 10 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 9 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 8 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 5 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >