## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 15 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (5 de 15) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (5 de 15) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (1 de 15) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (4 de 15) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 15) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 15) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 15) |  | ^ | 8 | (0 de 15) | ^ | 9 | (0 de 15) | ^ | 10 | (0 de 15) | ^
| Tarea 12: | TAREA7 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE! |  |  | Tarea 10: | TAREA6 | #VALUE! |  |  | Tarea 14: | TAREA9 | #VALUE!
| Descripción: | Diseño de BD Diseño de Arquitectura Sw Diseño de Interfaz | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! |  |  | Descripción: | Realizar un Baclock de requisitos | #VALUE! |  |  | Descripción: | Fase3: Construcción de Software | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Ruben Arroyo |  |  |  | Asignado: | 0 |  |  |  | Asignado: | Monica Gomez |  |  |  | Asignado: | Monica Gomez
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 8: | TAREA4 | #VALUE! |  |  | Tarea 13: | TAREA8 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 11: | TAREA4 | #VALUE!
| Descripción: | Fase1 Analisis | #VALUE! |  |  | Descripción: | Pruebas para elDiseño de BD Diseño de Arquitectura Sw Diseño de Interfaz | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Aplicar el flujo de proceso CA | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-18 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-19 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [7 empty] | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Ruben Arroyo |  |  |  | Asignado: | Jenny Ruiz | [8 empty] | Asignado: | Monica Gomez
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 7: | TAREA4 | #VALUE! |  |  | Tarea 9: | TAREA5 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
| Descripción: | Gestionar el plan del aplicativo aprobado | #VALUE! |  |  | Descripción: | Generar Backloc del sprint 1 con validaciones | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Clasificar los requisitos en funcionales (qué hace la aplicación) y no funcionales (rendimiento, usabilidad, seguridad). | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-18 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-08-29 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-19 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-08-31 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-08-31 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Monica Gomez |  |  |  | Asignado: | Jenny Ruiz | [8 empty] | Asignado: | Alejandro Sarmiento
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 6: | TAREA5 | #VALUE! |  |  | Tarea 4: | TAREA4 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
| Descripción: | Elegir la estructura de la aplicación, como arquitectura de capas o basada en microservicios. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Realizar ajustes en la lógica de backend o frontend, interfaces o funciones específicas. | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Reunir información a través de una reunión con las UTICS de que es lo que se requiere. | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-22 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-06 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-08-29 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-25 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-19 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-08-30 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-08-30 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Alejandro Sarmiento |  |  |  | Asignado: | Alejandro Sarmiento | [8 empty] | Asignado: | Denisse Mejia
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarea 5: | TAREA4 | #VALUE! |  |  | Tarea 3: | TAREA3 | #VALUE!
| Descripción: | Asegurar que los cambios realizados en la web sean estables y funcionales. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Documentar claramente todos los requisitos, creando un documento de especificaciones. | #VALUE!
| Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-05 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-11-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-20 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 16 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 5 días | #VALUE!
| Asignado: | Denisse Mejia |  |  |  | Asignado: | Denisse Mejia

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | TAREA1 | Reunir información a través de una reunión con las UTICS de que es lo que se requiere. | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2 días | 0 días | Denisse Mejia | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | TAREA2 | Clasificar los requisitos en funcionales (qué hace la aplicación) y no funcionales (rendimiento, usabilidad, seguridad). | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 3 días | 0 días | Alejandro Sarmiento | Tarea 2
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA3 | Documentar claramente todos los requisitos, creando un documento de especificaciones. | 2024-11-05 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 16 días | 5 días | Denisse Mejia | Tarea 3
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA4 | Realizar ajustes en la lógica de backend o frontend, interfaces o funciones específicas. | 2024-11-06 | 2024-11-19 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 4
POR HACER | NORMAL | TAREA4 | Asegurar que los cambios realizados en la web sean estables y funcionales. | 2024-11-20 | 2024-11-21 |  |  |  | Denisse Mejia | Tarea 5
POR HACER | NORMAL | TAREA5 | Elegir la estructura de la aplicación, como arquitectura de capas o basada en microservicios. | 2024-11-22 | 2024-11-25 |  |  |  | Alejandro Sarmiento | Tarea 6
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA4 | Gestionar el plan del aplicativo aprobado | 2024-11-14 | 2024-11-15 |  |  |  | Monica Gomez | Tarea 7
POR HACER | NORMAL | TAREA4 | Fase1 Analisis | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  |  | Ruben Arroyo | Tarea 8
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA5 | Generar Backloc del sprint 1 con validaciones | 2024-11-18 | 2024-11-19 |  |  |  | Jenny Ruiz | Tarea 9
EN ESPERA | NORMAL | TAREA6 | Realizar un Baclock de requisitos | 2024-11-14 | 2024-11-15 |  |  |  | Monica Gomez | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA4 | Aplicar el flujo de proceso CA | 2024-11-14 | 2024-11-15 |  |  |  | Monica Gomez | Tarea 11
POR HACER | NORMAL | TAREA7 | Diseño de BD Diseño de Arquitectura Sw Diseño de Interfaz | 2024-11-20 | 2024-11-21 |  |  |  | Ruben Arroyo | Tarea 12
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA8 | Pruebas para elDiseño de BD Diseño de Arquitectura Sw Diseño de Interfaz | 2024-11-20 | 2024-11-21 |  |  |  | Jenny Ruiz | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA9 | Fase3: Construcción de Software | 2024-11-20 | 2024-11-21 |  |  |  | Monica Gomez | Tarea 14
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Denisse Mejia | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Alejandro Sarmiento | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  |  | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 3 | 2 | 2 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 4 | 2 | 2 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 5 | 1 | 3 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 6 | 1 | 3 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 7 | 1 | 2 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 8 | 1 | 3 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 9 | 2 | 3 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 10 | 3 | 3 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 12 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
Tarea 13 | 2 | 3 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 14 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 12 | 1 | 3-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 | 10 | 1 | 3-1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 2 | 3-2 | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 | 10 | 2 | 3-2 |  | 1 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 3 | 3-3 | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 | 10 | 3 | 3-3 |  | 1 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | 1 | 12 | 4 | 3-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 | 10 | 4 | 3-4 |  | 1 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | 1 | 12 | 5 | 3-5 |  | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 | 10 | 5 | 3-5 |  | 1 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
7 | 1 | 12 | 6 | 3-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 | 10 | 6 | 3-6 |  | 1 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
8 | 1 | 12 | 7 | 3-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 | 10 | 7 | 3-7 |  | 1 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 8 | 3-8 | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 | 10 | 8 | 3-8 |  | 1 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 12 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  | 10 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 1 | 3-1 |  | 2 | 13 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 2 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 2 | 8 | 2 | 3-2 |  | 2 | 13 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 3 | 3-3 | 13 | 2 | 13 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 4 | 3-4 |  | 2 | 13 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  | 14 | 2 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 5 | 3-5 |  | 2 | 13 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 6 | 3-6 |  | 2 | 13 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 7 | 3-7 |  | 2 | 13 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 8 | 3-8 |  | 2 | 13 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 8 | 0 |  |  | 2 | 13 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 1 | 2-1 |  | 3 | 9 | 1 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 2 | 2-2 |  | 3 | 9 | 2 | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 3 | 2-3 |  | 3 | 9 | 3 | 3-3 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 4 | 2-4 |  | 3 | 9 | 4 | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 5 | 2-5 |  | 3 | 9 | 5 | 3-5 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 6 | 2-6 |  | 3 | 9 | 6 | 3-6 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 7 | 2-7 |  | 3 | 9 | 7 | 3-7 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 8 | 2-8 |  | 3 | 9 | 8 | 3-8 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 7 | 0 |  |  | 3 | 9 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 1 | 3-1 |  | 4 | 4 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 2 | 3-2 |  | 4 | 4 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 3 | 3-3 |  | 4 | 4 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 4 | 3-4 |  | 4 | 4 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 5 | 3-5 |  | 4 | 4 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 6 | 3-6 |  | 4 | 4 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 7 | 3-7 |  | 4 | 4 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 8 | 3-8 |  | 4 | 4 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 6 | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 1 | 3-1 |  | 5 | 3 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 2 | 3-2 |  | 5 | 3 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 3 | 3-3 |  | 5 | 3 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 4 | 3-4 |  | 5 | 3 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 5 | 3-5 |  | 5 | 3 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 6 | 3-6 |  | 5 | 3 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 7 | 3-7 |  | 5 | 3 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 8 | 3-8 |  | 5 | 3 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 5 | 0 |  |  | 5 | 3 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  | 84 | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >