## Sheet1
Realizar en base a su proyecto la aplicación de COCOMO II considerando las líneas de código de su proyecto, modelo Early Design de COCOMO II, que es adecuado para fases iniciales de proyectos y proporciona una estimación rápida basada en pocos datos.
Factor | Valor | Descripción
Tamaño del proyecto (KSLOC) | 5 | Tamaño del proyecto en miles de líneas de código (KSLOC)
Constante A | 2.94 | Constante utilizada en el modelo Early Design
Exponente E | 1.06 | Exponente determinado por los factores de escala (B + 0.91)
Multiplicadores de esfuerzo (EM) | 1 | Producto de los multiplicadores de esfuerzo
Fórmula principal
Cálculo de E
Valores intermedios para cada factor (SFi=3.0)
Por lo tanto
EM=1.0
Tiempo de desarrollo (TDEV):
Esfuerzo total: 15.2 persona-meses.
Tiempo de desarrollo: 8.2 meses.
Esto significa que, con un equipo de desarrollo de tamaño promedio, el proyecto podría completarse en aproximadamente 8 meses, dedicando 15.2 persona-meses al desarrollo. Si tienes más detalles sobre los factores de escala y esfuerzo, podemos ajustar los cálculos para mayor precisión.
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜=𝐴∗〖𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶〗^𝐸∗𝐸𝑀
𝐸=𝐵+0,91
𝐵=∑▒〖𝑆𝐹_𝑖 〗
𝐵=3+3+3+3+3=15
𝐸=15/100+0,91=1,06
1
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜=2,94∗5^1,06∗1
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜=15,2 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎−𝑚𝑒𝑠
𝑇𝐸𝑉=3,67∗𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜^((0,28+0,2∗(𝐸−0,91)))
𝑇𝐸𝑉=3,67∗〖15,2〗^((0,28+0,2∗(1,06−0,91)))
=8,2 meses
𝑇𝐸𝑉=3,67∗〖15,2〗^((0,31))=8,2 meses