## Hoja1
Realizar en base a su proyecto la aplicación de COCOMO II considerando las líneas de código de su proyecto, modelo Early Design de COCOMO II, que es adecuado para fases iniciales de proyectos y proporciona una estimación rápida basada en pocos datos.
DATOS
| TAMAÑO DEL PROYECTO |  | 5000
| MODELO |  | EARLY DESIGN
| FACTORES DE ESCALA |  | NOMINALES
| MULTIPLICADORES DE ESFUERZO |  | NOMINALES
Paso 1: Calcular los Factores de Escala (SF)
Donde:
B=0,91 (Constante fija)
PREC (Precedencia):3
FLEX (Flexibilidad): 3
RESL (Resolución de Arquitectura): 3
TEAM (Cohesión del Equipo): 3
PMAT (Maturidad del Proceso): 3
Paso 2: Calcular los Multiplicadores de Esfuerzo (EM)
RCPX (Complejidad del Producto): 1.0
RUSE (Reutilización): 1.0
PDIF (Dificultad de la Plataforma): 1.0
PERS (Habilidad del Personal): 1.0
FCIL (Facilidades de Soporte): 1.0
SCED (Planificación): 1.0
Paso 3: Calcular el Esfuerzo (PM)
La fórmula es:
Donde:
A=2,94 (Constante)
Tamaño=5000 o 5 KSLOC
E=1,06 (Calculado en el paso 1)
EM=1,0 (Calculado en el paso 2)
Cálculo:
PASO 4: Calcular el Tiempo de Desarrollo (TDEV)
La fórmula es:
Donde:
C=3,67 (Constante)
PM=16,20 (Calculado en el paso 3)
F=0,28+0,2*(E-B)
E=1,6
B=0,91
Calcular F:
Calcular TDEV:
Como conclusión el Esfuerzo estimado es de aproximadamente 16.2 persona-mes y el Tiempo de Desarrollo es de 8.3 meses.
𝐸=𝐵+0.01∗∑▒〖𝑆𝐹_𝑖 〗
𝐸=0,91+0,01∗(3+3+3+3+3)
𝐸=0,91+0,01∗(15)
𝐸=0,91+0,15
𝐸=1,06
𝐸𝑀=1,0∗1,0∗1,0∗1,0∗1,0∗1,0
𝐸𝑀=1,0
𝑃𝑀=𝐴∗(𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜)^𝐸∗𝐸𝑀
5^1,06=5,51
𝑃𝑀=2,94∗5,51∗1,0
𝑃𝑀=16,20 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎−𝑚𝑒𝑠
𝑇𝐷𝐸𝑉=𝐶∗(𝑃𝑀)^𝐹
𝐹=0,31
𝐹=0,28+0,2∗(1,06−0,91)
𝐹=0,28+0,2∗(0,15)
𝐹=0,28+0,03
𝑃𝑀^𝐹=〖16,2〗^0,31
𝑃𝑀^𝐹=2,37
𝑇𝐷𝐸𝑉=3,67∗2,37
𝑇𝐷𝐸𝑉=8,7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠