## Hoja1
DATOS INICIALES |  |  |  | MODELO INTERMEDIO |  | porque por las lineas de codigo entra en multiplicadores de esfruerzo
LINEAS DE CODIGO |  | 200 |  | MODO SEMILIBRE |  | porque las lineas de codigo son 200 klsi
RELY |  | ALTO
VOLUMEN DE DATOS |  | 500
DESARROLLO
500000
Por lo tanto DATA 1,08
Datos iniciales
Esfuerzo total MM: 1405,07 personas.mes
|  |  | Por lo tanto RELY 1,15 |  |  |  | Duración total T: 31,61 meses
Tamaño del proyecto: 200 kloc
Modo de desarrollo: semilibre
De las tablas del Anexo A, los valores más cercanos al tamaño del proyecto (200 KLOC) están entre 128 KLOC y 512 KLOC. Por lo tanto, realizaremos una interpolación para encontrar los valores para el tamaño de 200 KLOC.
Calculamos el valor de Effort Adjustment Factor (EAF)
| EM | 1,15*1,08 |  |  |  |  | Interpolación |  |  |  |  | Ahora vamos a ver los cálculos
| EM | 1.242
| Constantes | A. Esfuerzo
| a. 3 |  |  |  |  | 377.7057
b.1,12
| c.2,5 |  | 3*200^1,12*1,24 |  |  |  | Donde: | [5 empty] | Esfuerzo (MM)
| d.0,35 | MM(E*) | 1405.0654 |  | personas.mes |  | y1, y2 | valores correspondientes a los tamaños de 128 y 512 |  |  |  |  | 1. Especificación
[7 empty] | x1=128 | x2=512 | x=200 |  |  |  |  | 95,71 personas.mes
B. Duración
Porcentajes de esfuerzo
1. Especificación
|  |  | 2,5*(1407,07)^0,35 |  |  | 12.6448 |  |  |  | 6.81% |  |  | 2. Diseño de la Arquitectura
|  | T | 31.6119 |  | meses | [8 empty] | 236,12 personas.mes
C. Recursos necesarios
2. Diseño de la Arquitectura
[10 empty] | 16.81% |  |  | 3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
|  |  | 1405,07/31,61 | [10 empty] | 792,22 personas.mes
|  | P | 44.4502 |  | personas
3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
[10 empty] | 56.38% |  |  | 4. Integración y validación interna
269,02 personas.mes
4. Integración y validación interna
19.19%
Porcentajes de Tiempo
[8 empty] | 1. Especificación |  |  |  |  | Duración (T)
[10 empty] | 7.81% |  |  | 1. Especificación
2,47 meses
2. Diseño de la Arquitectura
[10 empty] | 17.81% |  |  | 2. Diseño de la Arquitectura
5,63 meses
3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
[10 empty] | 50.38% |  |  | 3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
15,91 meses
4. Integración y validación interna
[10 empty] | 24% |  |  | 4. Integración y validación interna
7,59 meses
Recursos (P)
1. Especificación
38,75 personas
Resultados Finales
[7 empty] | Fase |  |  | Esfuerzo | Duración | Recursos | 2. Diseño de la Arquitectura
[7 empty] | 1. Especificación |  |  | 95.71 | 2.47 | 38.75 |  | 41,94 personas
[7 empty] | 2. Diseño de la Arquitectura |  |  | 236.12 | 5.63 | 41.94
[7 empty] | 3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias |  |  | 792.22 | 15.91 | 49.79
[7 empty] | 4. Integración y validación interna |  |  | 269.02 | 7.59 | 35.45
3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
49,79 personas
4. Integración y validación interna
35,45 personas

## Hoja2
Interpolación
Donde:
x1=128 | x2=512 | x=200
| Especificación |  |  |  | Diseño Detallado, Codificación y Pruebas Unitarias
| 1. Gestión Proyecto |  |  |  | 1. Gestión Proyecto
|  |  |  | 14.81% |  |  |  |  | 8%
| 2. Gestión Configuración |  |  |  | 2. Gestión Configuración
|  |  |  | 1% |  |  |  |  | 2.2%
| 3. Calidad |  |  |  | 3. Calidad
|  |  |  | 1% |  |  |  |  | 2%
| 4. Desarrollo |  |  |  | 4. Desarrollo
|  |  |  | 83.59% |  |  |  |  | 87.93%
| Diseño de Arquitectura |  |  |  | Integración y Validación Interna
| 1. Gestión Proyecto |  |  |  | 1. Gestión Proyecto
|  |  |  | 11.81% |  |  |  |  | 7.81%
| 2. Gestión Configuración |  |  |  | 2. Gestión Configuración
|  |  |  | 0.96% |  |  |  |  | 2.78%
| 3. Calidad |  |  |  | 3. Calidad
|  |  |  | 1% |  |  |  |  | 3%
| 4. Desarrollo |  |  |  | 4. Desarrollo
|  |  |  | 86.19% |  |  |  |  | 84.19%
Cálculo de recursos
| Especificación |  |  |  |  | Diseño Detallado, Codificación y Pruebas Unitarias
| 1. Gestión Proyecto |  |  |  |  | 1. Gestión Proyecto
|  |  |  | 5,74 personas | [5 empty] | 3,98 personas
| 2. Gestión Configuración |  |  |  |  | 2. Gestión Configuración
|  |  |  | 0,39 personas | [5 empty] | 1,10 personas
| 3. Calidad |  |  |  |  | 3. Calidad
|  |  |  | 0,39 personas | [5 empty] | 1 personas
| 4. Desarrollo |  |  |  |  | 4. Desarrollo
|  |  |  | 32,39 personas | [5 empty] | 43,78 personas
| Diseño de Arquitectura |  |  |  |  | Integración y Validación Interna
| 1. Gestión Proyecto |  |  |  |  | 1. Gestión Proyecto
|  |  |  | 4,95 personas | [5 empty] | 2,77 personas
| 2. Gestión Configuración |  |  |  |  | 2. Gestión Configuración
|  |  |  | 0,40 personas | [5 empty] | 0,99 personas
| 3. Calidad |  |  |  |  | 3. Calidad
|  |  |  | 0,42 personas | [5 empty] | 1,06 personas
| 4. Desarrollo |  |  |  |  | 4. Desarrollo
|  |  |  | 36,15 personas | [5 empty] | 29,84 personas
Resultados Finales
|  |  | Fase |  |  | Gestión de proyectos | Gestión de config. | Calidad | Desarrollo
|  |  | 1. Especificación |  |  | 5.74 | 0.39 | 0.39 | 32.39
|  |  | 2. Diseño de la Arquitectura |  |  | 4.95 | 0.4 | 0.42 | 36.15
|  |  | 3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias |  |  | 3.98 | 1.1 | 1 | 43.78
|  |  | 4. Integración y validación interna |  |  | 2.77 | 0.99 | 1.06 | 29.84