## Hoja1
DATOS INICIALES |  |  |  | MODELO INTERMEDIO |  | porque por las lineas de codigo entra en multiplicadores de esfruerzo
LINEAS DE CODIGO |  | 200 |  | MODO SEMILIBRE |  | porque las lineas de codigo son 200 klsi
RELY |  | ALTO
VOLUMEN DE DATOS |  | 500
DESARROLLO
500000
2.5
Por lo tanto DATA 1,16
Datos iniciales
Esfuerzo total MM: 1507,05 personas.mes
|  |  | Por lo tanto RELY 1,15 |  |  |  | Duración total T: 32,38 meses
Tamaño del proyecto: 200 kloc
Modo de desarrollo: semilibre
De las tablas del Anexo A, los valores más cercanos al tamaño del proyecto (200 KLOC) están entre 128 KLOC y 512 KLOC. Por lo tanto, realizaremos una interpolación para encontrar los valores para el tamaño de 200 KLOC.
Calculamos el valor de Effort Adjustment Factor (EAF)
| EM | 1,15*1,16 |  |  |  |  | Interpolación | [5 empty] | Ahora vamos a ver los cálculos
| EM | 1.334
| Constantes | A. Esfuerzo
| a. 3 |  |  |  |  | 377.7057
b.1,12
| c.2,5 |  | 3*200^1,12*1,33 |  |  |  | Donde: | [6 empty] | Esfuerzo (MM)
| d.0,35 | MM(E*) | 1507.0459 |  | personas.mes |  | y1, y2 | valores correspondientes a los tamaños de 128 y 512 | [5 empty] | 1. Especificación
[7 empty] | x1=128 | x2=512 | x=200 | [5 empty] | 105,49 personas.mes
B. Duración
Porcentajes de esfuerzo
1. Especificación
|  |  | 2,5*(1507,05)^0,35 |  |  | 12.9522 |  |  |  |  | 7% |  |  | 2. Diseño de la Arquitectura
|  | T | 32.3806 |  | meses | [9 empty] | 256,20 personas.mes
C. Recursos necesarios
2. Diseño de la Arquitectura
[11 empty] | 17% |  |  | 3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
|  |  | 1507,05/32,38 | [11 empty] | 775,23 personas.mes
|  | P | 46.5426 |  | personas
3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
[11 empty] | 51.44% |  |  | 4. Integración y validación interna
430,41 personas.mes
4. Integración y validación interna
28.56%
Porcentajes de Tiempo
[8 empty] | 1. Especificación | [5 empty] | Duración (T)
[11 empty] | 22.38% |  |  | 1. Especificación
7,25 meses
2. Diseño de la Arquitectura
[11 empty] | 27.19% |  |  | 2. Diseño de la Arquitectura
8,80 meses
3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
[11 empty] | 43.25% |  |  | 3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
14 meses
4. Integración y validación interna
[11 empty] | 29.56% |  |  | 4. Integración y validación interna
9,57 meses
Recursos (P)
1. Especificación
14,55 personas
Resultados Finales
[7 empty] | Fase |  |  |  | Esfuerzo | Duración | Recursos | 2. Diseño de la Arquitectura
[7 empty] | 1. Especificación |  |  |  | 105.49 | 7.25 | 14.55 |  | 29,11 personas
[7 empty] | 2. Diseño de la Arquitectura |  |  |  | 256.2 | 8.8 | 29.11
[7 empty] | 3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias |  |  |  | 775.23 | 14 | 55.37
[7 empty] | 4. Integración y validación interna |  |  |  | 430.41 | 9.57 | 44.98
3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias
[10 empty] | TOTAL | 1567.33 | 39.62 | 144.01 |  | 55,37 personas
4. Integración y validación interna
44,98 personas
𝑦=7+((7−7)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=17+((17−17)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=55+((52−55)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=28+((31−28)/(512−128))∗(200−128)
PM
PM=1507,05∗(7/100)
PM
PM=1507,05∗(17/100)
PM
PM=1507,05∗(51,44/100)
PM
PM=1507,05∗(28,56/100)
𝑦=22+((24−22)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=27+((28−27)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=44+((40−44)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=29+((32−29)/(512−128))∗(200−128)
𝑇=32,38∗(22,38/100)
𝑇=32,38∗(27,19/100)
𝑇=32,38∗(43,25/100)
𝑇=32,38∗(29,56/100)
𝑃=(105,49/7,25)
𝑃=(256,2/8,8)
𝑃=(775,23/14)
𝑃=(430,41/9,57)

## Hoja2
Interpolación
Donde:
x1=128 | x2=512 | x=200
| Especificación |  |  |  | Diseño Detallado, Codificación y Pruebas Unitarias
| 1. Gestión Proyecto |  |  |  | 1. Gestión Proyecto
|  |  |  | 12.31% |  |  |  |  | 5.91%
| 2. Gestión Configuración |  |  |  | 2. Gestión Configuración
|  |  |  | 0.96% |  |  |  |  | 2.16%
| 3. Calidad |  |  |  | 3. Calidad
|  |  |  | 1.94% |  |  |  |  | 4.24%
| 4. Desarrollo |  |  |  | 4. Desarrollo
|  |  |  | 84.78% |  |  |  |  | 87.69%
| Diseño de Arquitectura |  |  |  | Integración y Validación Interna
| 1. Gestión Proyecto |  |  |  | 1. Gestión Proyecto
|  |  |  | 9.81% |  |  |  |  | 6.91%
| 2. Gestión Configuración |  |  |  | 2. Gestión Configuración
|  |  |  | 0.78% |  |  |  |  | 2.66%
| 3. Calidad |  |  |  | 3. Calidad
|  |  |  | 1.63% |  |  |  |  | 5.24%
| 4. Desarrollo |  |  |  | 4. Desarrollo
|  |  |  | 87.78% |  |  |  |  | 85.19%
Cálculo de recursos
| Especificación |  |  |  |  | Diseño Detallado, Codificación y Pruebas Unitarias
| 1. Gestión Proyecto |  |  |  |  | 1. Gestión Proyecto
|  |  |  | 1,79 personas | [5 empty] | 3,27 personas
| 2. Gestión Configuración |  |  |  |  | 2. Gestión Configuración
|  |  |  | 0,14 personas | [5 empty] | 1,20 personas
| 3. Calidad |  |  |  |  | 3. Calidad
|  |  |  | 0,28 personas | [5 empty] | 2,35 personas
| 4. Desarrollo |  |  |  |  | 4. Desarrollo
|  |  |  | 12,34 personas | [5 empty] | 48,55 personas
| Diseño de Arquitectura |  |  |  |  | Integración y Validación Interna
| 1. Gestión Proyecto |  |  |  |  | 1. Gestión Proyecto
|  |  |  | 2,86 personas | [5 empty] | 3,11 personas
| 2. Gestión Configuración |  |  |  |  | 2. Gestión Configuración
|  |  |  | 0,23 personas | [5 empty] | 1,20 personas
| 3. Calidad |  |  |  |  | 3. Calidad
|  |  |  | 0,47 personas | [5 empty] | 2,36 personas
| 4. Desarrollo |  |  |  |  | 4. Desarrollo
|  |  |  | 25,55 personas | [5 empty] | 38,32 personas
Resultados Finales
|  |  | Fase |  |  | Gestión de proyectos | Gestión de config. | Calidad | Desarrollo
|  |  | 1. Especificación |  |  | 1.79 | 0.14 | 0.28 | 12.34
|  |  | 2. Diseño de la Arquitectura |  |  | 2.86 | 0.23 | 0.47 | 25.55
|  |  | 3. Diseño detallado, codificación y pruebas unitarias |  |  | 3.27 | 1.2 | 2.35 | 48.55
|  |  | 4. Integración y validación interna |  |  | 3.11 | 1.2 | 2.36 | 38.32
[5 empty] | TOTAL | 11.03 | 2.77 | 5.46 | 124.76
𝑦=12,5+((11,5−12,5)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=1+((0,8−1)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=2+((1,7−2)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=84,5+((86−84,5)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=10+((9−10)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=0,8+((0,7−0,8)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=1,7+((1,3−1,7)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=87,5+((89−87,5)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=6+((5,5−6)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=2,2+((2−2,2)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=4,3+((4−4,3)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=87,5+((88,5−87,5)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=7+((6,5−7)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=2,7+((2,5−2,7)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=5,3+((5−5,3)/(512−128))∗(200−128)
𝑦=85+((86−85)/(512−128))∗(200−128)
𝑅=14,55∗(12,31/100)
𝑅=14,55∗(0,96/100)
𝑅=14,55∗(1,94/100)
𝑅=14,55∗(84,78/100)
𝑅=29,11∗(9,81/100)
𝑅=29,11∗(0,78/100)
𝑅=29,11∗(1,63/100)
𝑅=29,11∗(87,78/100)
𝑅=55,37∗(5,91/100)
𝑅=55,37∗(2,16/100)
𝑅=55,37∗(4,24/100)
𝑅=55,37∗(87,69/100)
𝑅=44,98∗(6,91/100)
𝑅=44,98∗(2,66/100)
𝑅=44,98∗(5,24/100)
𝑅=44,98∗(85,19/100)